## Sheet1
Tablut
Journal de travail: Herzig Melvyn
Date | Tâche | Durée | Commentaires
2018-01-29 | Création du document de spécification de départ. | 1h 30min | Le programme développé portera sur le jeu du "Tablut".
2018-01-30 | Création du dépôt, mise en place des documents . | 1h
2018-01-30 | Plannification. | 30min
2018-02-01 | Plannification. | 2h 30
2018-02-01 | Création des use-cases. | 2h 45min
2018-02-02 | Création des use-cases. | 1h 15min
2018-02-02 | Création des scénarii. | 15 min
2018-02-05 | Création des scénarii. | 1h 30min
2018-02-06 | Création des scénarii. | 1h 30min
2018-02-08 | Création des scénarii. | 30min
2018-02-08 | Création de maquettes. | 4h
2018-02-08 | Création du MCD - MLD. | 1h
2018-02-09 | Rédaction Introduction/analyse. | 1h30 | La partie analyse n'est pas encore terminée.
2018-02-12 | Documentation, création de la solution. | 45 min
2018-02-12 | Création script base de données. | 45 min
2018-02-13 | Création UI acceuil | 1h 30 min
2018-02-15 | Création UI de création de profil, création de profil | 5h 15min | Tout a été implémenté correctement sauf la recherche de doublon.
2018-02-16 | Création de profil. | 30 min | Permet de savoir si un profil existe déjà, si la syntaxe du nom est correct ou si le serveur de base de données est allumé.
2018-02-16 | Création UI gestion de profil. | 1h
2018-02-26 | Logique gestion de profil. | 1h30 | En cours.
2018-02-27 | Logique gestion de profil. | 1h30 | En cours.
2018-03-01 | Logique gestion de profil. | 4h | Gestion de profils fonctionnelle avec messages d'erreurs en cas de mauvaise manipulation.
2018-03-01 | Création UI Sélection des joueurs | 15 min
2018-03-01 | Logique sélection des joueurs | 1h | En cours, les drop down list se remplissent. Il faut encore ajouter une erreur si deux même profils sont choisis
2018-03-02 | Fin logique sélection des joueurs | 30 min | Les jouers doivent être sélectionnés pour lancer une partie. Doublon impossible
2018-03-02 | Prototype de remplissage de grille | 1h | Un table layout panel a été placé au dessous du dessin du plateau, de ce fait il sera possible de placer les pions en fonctions d'une ligne et d'une colonne.
2018-03-05 | Ajout des pièces sur le plateau, considération des futures classes à ajouter. | 1h30 | Une classe Square, héritée de picture box a été créée, elle inclut une énumération personnalisée.
2018-03-06 | Ajout des classes "Game" et "Joueur". De plus les cases ont désormais un type. | 1h30 | Les type défini si la case est occupée ou non et par qui.