## Sheet1
Tablut
Journal de travail: Herzig Melvyn
Date | Tâche | Durée | Commentaires
2018-01-29 | Création du document de spécification de départ. | 1h 30min | Le programme développé portera sur le jeu du "Tablut".
2018-01-30 | Création du dépôt, mise en place des documents . | 1h
2018-01-30 | Plannification. | 30min
2018-02-01 | Plannification. | 2h 30
2018-02-01 | Création des use-cases. | 2h 45min
2018-02-02 | Création des use-cases. | 1h 15min
2018-02-02 | Création des scénarii. | 15 min
2018-02-05 | Création des scénarii. | 1h 30min
2018-02-06 | Création des scénarii. | 1h 30min
2018-02-08 | Création des scénarii. | 30min
2018-02-08 | Création de maquettes. | 4h
2018-02-08 | Création du MCD - MLD. | 1h
2018-02-09 | Rédaction Introduction/analyse. | 1h30 | La partie analyse n'est pas encore terminée.
2018-02-12 | Documentation, création de la solution. | 45 min
2018-02-12 | Création script base de données. | 45 min
2018-02-13 | Création UI acceuil | 1h 30 min
2018-02-15 | Création UI de création de profil, création de profil | 5h 15min | Tout a été implémenté correctement sauf la recherche de doublon.
2018-02-16 | Création de profil. | 30 min | Permet de savoir si un profil existe déjà, si la syntaxe du nom est correct ou si le serveur de base de données est allumé.
2018-02-16 | Création UI gestion de profil. | 1h
2018-02-26 | Logique gestion de profil. | 1h30 | En cours.
2018-02-27 | Logique gestion de profil. | 1h30 | En cours.
2018-03-01 | Logique gestion de profil. | 4h | Gestion de profils fonctionnelle avec messages d'erreurs en cas de mauvaise manipulation.
2018-03-01 | Création UI Sélection des joueurs | 15 min
2018-03-01 | Logique sélection des joueurs | 1h | En cours, les drop down list se remplissent. Il faut encore ajouter une erreur si deux même profils sont choisis
2018-03-02 | Fin logique sélection des joueurs | 30 min | Les jouers doivent être sélectionnés pour lancer une partie. Doublon impossible
2018-03-02 | Prototype de remplissage de grille | 1h | Un table layout panel a été placé au dessous du dessin du plateau, de ce fait il sera possible de placer les pions en fonctions d'une ligne et d'une colonne.
2018-03-05 | Ajout des pièces sur le plateau, considération des futures classes à ajouter. | 1h30 | Une classe Square, héritée de picture box a été créée, elle inclut une énumération personnalisée.
2018-03-06 | Ajout des classes "Game" et "Joueur". De plus les cases ont désormais un type. | 1h30 | Les type défini si la case est occupée ou non et par qui.
2018-03-08 | Ajout des déplacements et de l'élimination de pièces et des conditions de victoire | 5h15 | Les conditions de victoire n'ont pas encore pu être testées.
2018-03-09 | Ajout de l'écran de fin | 1h30 | Le formulaire de "Game_Error" a été retiré, le jeu est désormais fonctionnel, il ne reste qu'a revoir le code et créer un utilisateur spécial pour la base de données.
2018-03-12 | Création d'un utilisateur pour la base de donnée. Correctif du pion roi. Recherche de méthode d'exécution du script sql pour les futurs utilisateurs. Révision du code et des commentaires. | 1h30 | Nous n'utilisons plus root pour des questions de 'bonnes pratiques'. Le roi ne permettait pas d'éliminer des attaquants. Les utilisateurs n'utiliseront pas WAMP (comme nous). Il est possible de lancer un script via l'invite de commande Windows. Révision de la classe DB_Connect.cs, Exception_Invalid_Name.cs.
2018-03-13 | Révision du code form_Confirmation.cs. Import des ressources | 1h30 | Les ressources sont désormais intégrées au programme et non liées.
2018-03-15 | Révision du code | 2h45 | Les commentaires on été revus, une énmération a été ajoutée pour simplifier la compréhension.
2018-03-15 | Renommage des contrôles, ajout d'un formulaire avant les statistiques en fin de partie. Essais de musique d'ambiance. | 2h30 | Ce formulaire permet de pouvoir observer l'état final du plateau. Les musiques d'ambiance n'ont pas encore pu être implémentée.
2018-03-16 | Tests de création d'un installer dans un programme parrallèle de test et test d'ajout de music d'arrière plan | 1h30 | L'installeur installe toutes les dépendances. Reste à ajouter les modification sur le projet de base.
2018-03-19 | Ajout musique d'ambiance et ajout du "Setup project" | 1h30 | Le setup project permet la création d'un installeur.