## Sheet1
Tablut
Journal de travail: Herzig Melvyn
Date | Tâche | Durée | Commentaires
2018-01-29 | Création du document de spécification de départ. | 1h 30min | Le programme développé portera sur le jeu du "Tablut".
2018-01-30 | Création du dépôt, mise en place des documents . | 1h
2018-01-30 | Plannification. | 30min
2018-02-01 | Plannification. | 2h 30
2018-02-01 | Création des use-cases. | 2h 45min
2018-02-02 | Création des use-cases. | 1h 15min
2018-02-02 | Création des scénarii. | 15 min
2018-02-05 | Création des scénarii. | 1h 30min
2018-02-06 | Création des scénarii. | 1h 30min
2018-02-08 | Création des scénarii. | 30min
2018-02-08 | Création de maquettes. | 4h
2018-02-08 | Création du MCD - MLD. | 1h
2018-02-09 | Rédaction Introduction/analyse. | 1h30 | La partie analyse n'est pas encore terminée.
2018-02-12 | Documentation, création de la solution. | 45 min
2018-02-12 | Création script base de données. | 45 min
2018-02-13 | Création UI acceuil | 1h 30 min
2018-02-15 | Création UI de création de profils. Implémentation création de profils. | 5h 15min | Tout a été implémenté correctement sauf la recherche de doublon.
2018-02-16 | Implémentation création de profils. | 30 min | Permet de savoir si un profil existe déjà, si la syntaxe du nom est correct ou si le serveur de base de données est allumé.
2018-02-16 | Création UI gestion de profils. | 1h
2018-02-26 | Implémentation gestion de profils. | 1h30 | En cours.
2018-02-27 | Implémentation gestion de profils. | 1h30 | En cours.
2018-03-01 | Implémentation gestion de profils. | 4h | Gestion de profils fonctionnelle avec messages d'erreurs en cas de mauvaises manipulations.
2018-03-01 | Création UI Sélection des joueurs. | 15 min
2018-03-01 | Implémentation sélection des joueurs . | 1h | En cours, les listes déroulantes se remplissent. Il faut encore ajouter une erreur si deux même profils sont choisis
2018-03-02 | Fin Implémentation sélection des joueurs. | 30 min | Les jouers doivent être sélectionnés pour lancer une partie. Doublon impossible.
2018-03-02 | Prototype de remplissage de grille. | 1h | Un table layout panel a été placé au dessus du dessin du plateau, de ce fait il sera possible de placer les pions en fonctions d'une ligne et d'une colonne.
2018-03-05 | Ajout des pièces sur le plateau. Considération des futures classes à ajouter. | 1h30 | Une classe Square, héritée de picture box a été créée. Elle inclut une énumération personnalisée.
2018-03-06 | Ajout des classes "Game" et "Joueur". De plus, les cases ont désormais un type. | 1h30 | Les type défini si la case est occupée ou non et par qui.
2018-03-08 | Ajout des déplacements, de l'élimination des pièces et des conditions de victoire. | 5h15 | Les conditions de victoire n'ont pas encore pu être testées.
2018-03-09 | Ajout de l'écran de fin. | 1h30 | Le formulaire de "Game_Error" a été retiré, le jeu est désormais fonctionnel. Il ne reste qu'a revoir le code et créer un utilisateur spécial pour la base de données.
2018-03-12 | Création d'un utilisateur pour la base de donnée. Correctif du pion roi. Recherche de méthodes d'exécution du script sql pour les futurs utilisateurs. Révision du code et des commentaires. | 1h30 | Nous n'utilisons plus root pour des questions de 'bonnes pratiques'. Le roi ne permettait pas d'éliminer des attaquants. Les utilisateurs n'utiliseront pas WAMP (comme nous). Il est possible de lancer un script via l'invite de commande Windows. Révision de la classe DB_Connect.cs, Exception_Invalid_Name.cs.
2018-03-13 | Révision du code de form_Confirmation.cs. Import des ressources. | 1h30 | Les ressources sont désormais intégrées au programme et non liées.
2018-03-15 | Révision du code . | 2h45 | Les commentaires ont été revus, une énmération a été ajoutée pour simplifier la compréhension.
2018-03-15 | Renommage des contrôles, ajout d'un formulaire avant les statistiques en fin de partie. Essais de musique d'ambiance. | 2h30 | Ce formulaire permet de pouvoir observer l'état final du plateau. Les musiques d'ambiance n'ont pas encore pu être implémentées.
2018-03-16 | Tests de création d'un installeur dans un programme parrallèle de test et test d'ajout de musiques d'arrière plan. | 1h30 | L'installeur installe toutes les dépendances. Reste à ajouter les modifications sur le projet de base.
2018-03-19 | Ajout musiques d'ambiance et ajout du "Setup project". | 1h30 | Le setup project permet la création d'un installeur.
2018-03-20 | Tests. | 1h
2018-03-22 | Tests. | 5h15
2018-03-23 | Tests. | 1h30 | Les tests sont terminés, rien à signaler.
2018-03-26 | Documentation du code. Diagramme de classes. | 1h30 | Génération de la documentation du code. Début de réalisation du diagramme de classe.
2018-03-27 | Diagrammes de classes. | 1h30 | Plusieurs diagrammes sont créés pour dais raison de mise en page.
2018-03-29 | Création d'images pour la documentation. | 1h30 | Images des diagrammes de classe et des maquettes.
2018-03-29 | Ajustement d'une règle d'élimination. | 40 minutes | Le roi ne pouvait pas être éliminé si adjacent au trone. Pourtant il est expliqué explicitement qu'il est possible. Cependant les règles sont approximatives, il y a donc des moyens pour ne pas être éliminé (laisser un pion dans un coin p.ex.).
2018-03-29 | Rédaction documentation. | 4h
2018-04-11 | Rédaction documentation. | 2h
2018-04-12 | Rédaction documentation. | 2h
2018-04-13 | Rédaction documentation. | 2h
2018-04-16 | Ajustements. | 1h30 | Certaines fenêtres pouvaient être agrandies alors que non. Ajout d'un try catch sur une zone de mise à jour de la base de données. Ajout des sons sur le bouton du volume. Création d'un dossier rendu. Correctif, le roi peut s'auto-éliminer. Relecture de la documentation.
2018-04-17 | Relecture de la documentation. | 1h30 | 23/115 pages ont été relues.
2018-04-19 | Relecture de la documentation. | 2h20 | Toutes les pages ont été relues.
2018-04-19 | Relecture des commentaires du code. | 1h30 | Rechargement de la documentation effectuée.
2018-06-19 | Ajustements et vérifications. | 1h30 | Tous les fichiers qui doivent être rendus sont présents.