## Sheet1
Tablut
Journal de travail: Herzig Melvyn
Date | Tâche | Durée | Commentaires
2018-01-29 | Création du document de spécification de départ. | 1h 30min | Le programme développé portera sur le jeu du "Tablut".
2018-01-30 | Création du dépôt, mise en place des documents . | 1h
2018-01-30 | Plannification. | 30min
2018-02-01 | Plannification. | 2h 30
2018-02-01 | Création des use-cases. | 2h 45min
2018-02-02 | Création des use-cases. | 1h 15min
2018-02-02 | Création des scénarii. | 15 min
2018-02-05 | Création des scénarii. | 1h 30min
2018-02-06 | Création des scénarii. | 1h 30min
2018-02-08 | Création des scénarii. | 30min
2018-02-08 | Création de maquettes. | 4h
2018-02-08 | Création du MCD - MLD | 1h
2018-02-09 | Rédaction Introduction/analyse | 1h30 | La partie analyse n'est pas encore terminée